结点时间参数:

作业	ES	LF	时差

A	0.00	5.00	0.00

B	5.00	14.00	0.00

C	5.00	14.00	2.00

D	14.00	18.00	0.00

E	5.00	18.00	5.00

F	18.00	31.00	0.00

G	12.00	31.00	7.00

H	31.00	37.00	0.00

I	37.00	45.00	0.00

作业时间参数:

作业	ES	EF	LS	LF	单时差	总时差

A	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00

B	5.00	14.00	5.00	14.00	0.00	0.00

C	5.00	12.00	7.00	14.00	0.00	2.00

D	14.00	18.00	14.00	18.00	0.00	0.00

E	5.00	13.00	10.00	18.00	5.00	5.00

F	18.00	31.00	18.00	31.00	0.00	0.00

G	12.00	24.00	19.00	31.00	7.00	7.00

H	31.00	37.00	31.00	37.00	0.00	0.00

I	37.00	45.00	37.00	45.00	0.00	0.00

关键作业: A B D F H I

关键路径: A -> B -> D -> F -> H -> I

关键路径期望工期: 45.00

关键路径方差: 9.00

关键路径标准差: 3.00

概率计算部分:

工期不迟于50天的概率: 0.9522

比期望工期提前4天的概率: 0.0912